## 표지·변경이력
프로젝트 WBS (Work Breakdown Structure)
문서 정보
| 문서명 | 줍(Zoop) 프로젝트 WBS
| 문서 번호 | ZOOP-WBS-001
| 현재 버전 | v0.2
| 최종 수정일 | 2026-10-02
| 작성 | 팀원 전원
| 수행 기간 | 2026.08.29 ~ 2026.11.06
| 수행 인력 | 7명
변경 이력
| 버전 | 일자 | 수정자 | 변경 내용
| v0.1 | 2026-10-02 | 팀원 전원 | 초안 작성 및 기존 수행 내역 반영
| v0.2 | 2026-10-02 | 팀원 전원 | 기능 명세 기반 기능별 개발 WBS와 일정 추가
시트 구성
| 시트 |  | 내용
| 표지·변경이력 |  | 문서 정보와 수정 이력
| 프로젝트 WBS |  | WBS 본표 — 기존 수행 내역과 기능별 개발 일정
| 개발 일정 요약 |  | 73개 기능의 영역별 일정·선행조건·마일스톤

## 프로젝트 WBS
프로젝트 WBS
| 프로젝트명 | 줍(Zoop) 금융 관계 그래프 서비스
| 수행인력 | 7인 팀 |  |  |  |  | 가중 진척률 | 100% | 35.5%
| 수행기간 | 2026.08.29 ~ 2026.11.06
| 주요 일정 | 중간 발표 09/17 · 설계 완료 10/06 · 개발 10/07~11/06 · 기능 통합 10/29
 | time axis 2026-08-29 to 2026-11-06
단계 | bar: 2026-08-29; 2026-09-19; 2026-10-03
주차 | [9 empty] | 2026-08-29: W1 08/29; 2026-09-05: W2 09/05; 2026-09-12: W3 09/12; 2026-09-19: W4 09/19; 2026-09-26: W5 09/26; 2026-10-03: W6 10/03; 2026-10-10: W7 10/10; 2026-10-17: W8 10/17; 2026-10-24: W9 10/24; 2026-10-31: W10 10/31
구분 | WBS | 업무 | 유형 | 산출물 | 수행인력 | 시작일 | 종료일 | 가중치 | 진행률 | 29 토 | 30 일 | 31 월 | 1 화 | 2 수 | 3 목 | 4 금 | 5 토 | 6 일 | 7 월 | 8 화 | 9 수 | 10 목 | 11 금 | 12 토 | 13 일 | 14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 | 20 일 | 21 월 | 22 화 | 23 수 | 24 목 | 25 금 | 26 토 | 27 일 | 28 월 | 29 화 | 30 수 | 1 목 | 2 금 | 3 토 | 4 일 | 5 월 | 6 화 | 7 수 | 8 목 | 9 금 | 10 토 | 11 일 | 12 월 | 13 화 | 14 수 | 15 목 | 16 금 | 17 토 | 18 일 | 19 월 | 20 화 | 21 수 | 22 목 | 23 금 | 24 토 | 25 일 | 26 월 | 27 화 | 28 수 | 29 목 | 30 금 | 31 토 | 1 일 | 2 월 | 3 화 | 4 수 | 5 목 | 6 금
기획 및 방향 설정 | 1 | 기획 및 방향 설정 |  |  |  | 2026-08-29 | 2026-09-19 | 15% | 100% | bar: 2026-08-29 to 2026-09-19
| 1.1 | 아이디어 도출 | 기획 | 아이디어 후보안 | 팀원 전원 | 2026-08-29 | 2026-09-11 | 4% | 100% | bar: 2026-08-29 to 2026-09-11
| 1.2 | 벤치마킹 | 조사 | 벤치마킹 분석 자료 | 팀원 전원 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3% | 100% | bar: 2026-09-09 to 2026-09-11
| 1.3 | 아이디어 확정 | 기획 | 최종 주제안 | 팀원 전원 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2% | 100% | bar: 2026-09-11
| 1.4 | 기능 구체화 | 기획 | 기능 정의안 | 팀원 전원 | 2026-09-11 | 2026-09-19 | 6% | 100% | bar: 2026-09-11 to 2026-09-19
발표 및 기술 검증 | 2 | 발표 및 기술 검증 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 5% | 100% | bar: 2026-09-15 to 2026-09-28
| 2.1 | 중간 발표 준비 | 발표 | 중간 발표 자료 | 팀원 전원 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 3% | 100% | bar: 2026-09-15 to 2026-09-18
| 2.2 | 중간 발표 | 발표 | 발표 및 피드백 | 팀원 전원 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.5% | 100% | bar: 2026-09-17
| 2.3 | 이슈 추출 PoC | 기술검증 | 이슈 추출 PoC 보고서 | 윤서진 | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 1.5% | 100% | bar: 2026-09-18 to 2026-09-28
요구사항 및 문서화 | 3 | 요구사항 및 문서화 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-03 | 15% | 96.67% | bar: 2026-09-21 to 2026-10-02
| 3.1 | 사용자 시나리오 작성 및 검토 | 설계 | 사용자 시나리오 | 팀원 전원 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 3% | 100% | bar: 2026-09-21 to 2026-09-22
| 3.2 | 시퀀스 다이어그램 작성 및 검토 | 설계 | 시퀀스 다이어그램 | 팀원 전원 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3% | 100% | bar: 2026-09-28 to 2026-09-30
| 3.3 | 요구사항 정의서 작성 및 검토 | 문서 | 요구사항 정의서 | 팀원 전원 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 3.5% | 100% | bar: 2026-09-30 to 2026-10-01
| 3.4 | 기능 명세서 작성 및 검토 | 문서 | 기능 명세서 | 정세빈, 정현, 홍정현 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2.5% | 100% | bar: 2026-10-01 to 2026-10-02
| 3.5 | 비기능 명세서 작성 | 문서 | 비기능 명세서 | 정세빈, 정현, 홍정현 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2% | 100% | bar: 2026-10-01 to 2026-10-02
| 3.6 | WBS 작성 | 문서 | 프로젝트 WBS | 팀원 전원 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 1% | 50% | bar: 2026-10-02
UI·UX 설계 | 4 | UI·UX 설계 |  |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 10% | 10% | bar: 2026-10-02 to 2026-10-06
| 4.1 | 와이어프레임 제작 | UI·UX | 화면별 와이어프레임 | 김도현, 안재현, 박주형, 윤서진 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 6% | 10% | bar: 2026-10-02 to 2026-10-06
| 4.2 | 화면 계획서 작성 | UI·UX | 화면 계획서 | 김도현, 안재현, 박주형, 윤서진 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 4% | 10% | bar: 2026-10-02 to 2026-10-06
시스템 상세 설계 | 5 | 시스템 상세 설계 |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 10% | 0% | bar: 2026-10-06 to 2026-10-07
| 5.1 | 시스템 아키텍처 제작 | 아키텍처 | 시스템 아키텍처 | 팀원 전원 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 4% | 0% | bar: 2026-10-06
| 5.2 | ERD 작성 | DB 설계 | ERD | 백엔드 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 3% | 0% | bar: 2026-10-06
| 5.3 | AI 거버넌스 문서 작성 | 거버넌스 | AI 거버넌스 문서 | 미정 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 3% | 0% | bar: 2026-10-07
개발 및 통합 검증 | 6 | 개발 및 통합 검증 |  |  |  | 2026-10-07 | 2026-11-06 | 45% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-11-06
| 6.1 | 공통 개발 기반 |  | 전체 기능 공통 기반 |  | 2026-10-07 | 2026-10-11 | 3% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-12
| 6.1.1 | 개발 환경·브랜치·CI 기준 구성 | 공통기반 | 개발 환경·CI 파이프라인 |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 0.75% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-08
| 6.1.2 | 공통 API 계약·오류 응답 규격 확정 | 공통기반 | API 계약서·공통 오류 모델 |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 0.75% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-09
| 6.1.3 | DB 스키마·마이그레이션·초기 데이터 구성 | 공통기반 | 스키마·마이그레이션 |  | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 0.75% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-12
| 6.1.4 | Mock 데이터·테스트 픽스처 구성 | 공통기반 | Mock API·테스트 데이터 |  | 2026-10-09 | 2026-10-11 | 0.75% | 0% | bar: 2026-10-08 to 2026-10-12
| 6.2 | 회원가입·로그인 |  | 공통 API·인증 구조 |  | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2% | 0% | bar: 2026-10-08 to 2026-10-15
| 6.2.1 | [FS001] 서비스 시작 방식 선택 | P1 | FS001 구현·단위테스트 |  | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-08 to 2026-10-09
| 6.2.2 | [FS002] 이메일 로그인 | P1 | FS002 구현·단위테스트 |  | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 0.3% | 0% | bar: 2026-10-08 to 2026-10-12
| 6.2.3 | [FS003] 이메일 회원가입 | P1 | FS003 구현·단위테스트 |  | 2026-10-09 | 2026-10-13 | 0.3% | 0% | bar: 2026-10-09 to 2026-10-13
| 6.2.4 | [FS004] 소셜 로그인과 회원가입 | P1 | FS004 구현·단위테스트 |  | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-12 to 2026-10-15
| 6.2.5 | [FS005] 비회원 시작 | P1 | FS005 구현·단위테스트 |  | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-12 to 2026-10-13
| 6.2.6 | [FS006] 로그인 후 화면 이동 | P1 | FS006 구현·단위테스트 |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 0.3% | 0% | bar: 2026-10-14 to 2026-10-15
| 6.2.7 | [FS007] 로그아웃 | P1 | FS007 구현·단위테스트 |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-14 to 2026-10-15
| 6.3 | 온보딩·튜토리얼 |  | 회원 상태·가상계좌·관심종목 API |  | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 3% | 0% | bar: 2026-10-13 to 2026-10-23
| 6.3.1 | [FS008] 투자 여부 선택 | P1 | FS008 구현·단위테스트 |  | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 0.25% | 0% | bar: 2026-10-13 to 2026-10-14
| 6.3.2 | [FS009] 가상계좌 프로필 연결 | P1 | FS009 구현·단위테스트 |  | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 0.55% | 0% | bar: 2026-10-13 to 2026-10-16
| 6.3.3 | [FS010] 가상계좌 연결 재시도와 건너뛰기 | P1 | FS010 구현·단위테스트 |  | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 0.25% | 0% | bar: 2026-10-15 to 2026-10-16
| 6.3.4 | [FS011] 관심종목 검색과 추천 조회 | P1 | FS011 구현·단위테스트 |  | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 0.45% | 0% | bar: 2026-10-13 to 2026-10-16
| 6.3.5 | [FS012] 초기 관심종목 선택 | P1 | FS012 구현·단위테스트 |  | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 0.5% | 0% | bar: 2026-10-15 to 2026-10-19
| 6.3.6 | [FS013] 초기 설정 저장 | P1 | FS013 구현·단위테스트 |  | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 0.3% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-20
| 6.3.7 | [FS014] 초기 관계 그래프 제공 | P1 | FS014 구현·단위테스트 |  | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-21
| 6.3.8 | [FS015] 관계 그래프 튜토리얼 | P1 | FS015 구현·단위테스트 |  | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-20 to 2026-10-22
| 6.3.9 | [FS016] 튜토리얼 완료와 건너뛰기 | P1 | FS016 구현·단위테스트 |  | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 0.15% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-23
| 6.4 | 데이터 관리·외부 연동 |  | 스키마·수집 정책·AI 분석 계약 |  | 2026-10-07 | 2026-10-23 | 11% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-21
| 6.4.1 | [FS054] 사용자와 모의 보유 | P1 | FS054 구현·단위테스트 |  | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 0.5% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-12
| 6.4.2 | [FS055] 관계와 근거 연결 | P1 | FS055 구현·단위테스트 |  | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 1.2% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-14
| 6.4.3 | [FS056] 사건과 문서 구분 | P1 | FS056 구현·단위테스트 |  | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 0.8% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-13
| 6.4.4 | [FS057] 브리핑 정보 저장 | P1 | FS057 구현·단위테스트 |  | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 0.5% | 0% | bar: 2026-10-13 to 2026-10-15
| 6.4.5 | [FS058] 신규 경제뉴스 정기 수집 및 이슈 분석 | P1 | FS058 구현·단위테스트 |  | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2.5% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-20
| 6.4.6 | [FS059] 분석 결과 저장 및 조회 반영 | P1 | FS059 구현·단위테스트 |  | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 1.3% | 0% | bar: 2026-10-14 to 2026-10-21
| 6.4.7 | [FS060] 대화와 질문 기록 | P1 | FS060 구현·단위테스트 |  | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 0.4% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-21
| 6.4.8 | [FS061] 소셜 인증 연동 | P1 | FS061 구현·단위테스트 |  | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 0.7% | 0% | bar: 2026-10-12 to 2026-10-15
| 6.4.9 | [FS062] 가상계좌 데이터 연동 | P1 | FS062 구현·단위테스트 |  | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 0.7% | 0% | bar: 2026-10-09 to 2026-10-16
| 6.4.10 | [FS063] 뉴스와 시장 데이터 연동 | P1 | FS063 구현·단위테스트 |  | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 1.6% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-16
| 6.4.11 | [FS064] AI 분석 연동 | P1 | FS064 구현·단위테스트 |  | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 0.8% | 0% | bar: 2026-10-14 to 2026-10-21
| 6.5 | 메인 그래프 |  | 검증된 관계 데이터·GraphDB 조회 API |  | 2026-10-20 | 2026-11-02 | 9% | 0% | bar: 2026-10-15 to 2026-10-28
| 6.5.1 | [FS017] 개인화 관계 그래프 | P1 | FS017 구현·단위테스트 |  | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 1.6% | 0% | bar: 2026-10-15 to 2026-10-23
| 6.5.2 | [FS018] 전체 관계 그래프 | P1 | FS018 구현·단위테스트 |  | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 1.1% | 0% | bar: 2026-10-15 to 2026-10-22
| 6.5.3 | [FS019] 그래프 모드 전환 | P1 | FS019 구현·단위테스트 |  | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 0.5% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-10-23
| 6.5.4 | [FS020] 기업 노드 정보 | P1 | FS020 구현·단위테스트 |  | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 0.7% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-23
| 6.5.5 | [FS021] 이슈 노드 정보 | P1 | FS021 구현·단위테스트 |  | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 0.7% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-23
| 6.5.6 | [FS022] 이슈와 기업의 영향 경로 확인(기업 노드 클릭) | P1 | FS022 구현·단위테스트 |  | 2026-10-27 | 2026-10-31 | 1.2% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-10-27
| 6.5.7 | [FS023] 기업 간 관계 확인(기업 간 간선 클릭) | P1 | FS023 구현·단위테스트 |  | 2026-10-27 | 2026-10-30 | 0.8% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-10-26
| 6.5.8 | [FS024] 관계 근거 확인 | P1 | FS024 구현·단위테스트 |  | 2026-10-28 | 2026-10-31 | 0.9% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-27
| 6.5.9 | [FS025] 선택한 노드로 AI 질문 | P1 | FS025 구현·단위테스트 |  | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 0.6% | 0% | bar: 2026-10-26 to 2026-10-28
| 6.5.10 | [FS026] 사이드바 기업 선택 | P1 | FS026 구현·단위테스트 |  | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 0.5% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-21
| 6.5.11 | [FS027] 관심 종목 수정 | P1 | FS027 구현·단위테스트 |  | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 0.4% | 0% | bar: 2026-10-20 to 2026-10-22
| 6.6 | 기업 상세·타임라인 |  | 기업·시장·근거 조회 API |  | 2026-10-21 | 2026-11-02 | 4% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-10-29
| 6.6.1 | [FS038] 기업 상세 조회 | P1 | FS038 구현·단위테스트 |  | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 0.6% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-10-26
| 6.6.2 | [FS039] 가상 보유 정보 표시 | P1 | FS039 구현·단위테스트 |  | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 0.3% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-26
| 6.6.3 | [FS040·FS040-01] 차트·타임라인·시점 기반 관계 그래프 조회 | P1 | FS040·FS040-01 구현·단위테스트 |  | 2026-10-22 | 2026-11-02 | 1.4% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-28
| 6.6.4 | [FS041] 동일 시점 이슈 구분 | P1 | FS041 구현·단위테스트 |  | 2026-10-29 | 2026-10-31 | 0.25% | 0% | bar: 2026-10-26 to 2026-10-28
| 6.6.5 | [FS042] 재무와 실적 조회 | P1 | FS042 구현·단위테스트 |  | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 0.45% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-28
| 6.6.6 | [FS043] 뉴스와 공시 조회 | P1 | FS043 구현·단위테스트 |  | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 0.6% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-27
| 6.6.7 | [FS044] 상세 화면 상태와 이동 | P1 | FS044 구현·단위테스트 |  | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 0.4% | 0% | bar: 2026-10-27 to 2026-10-29
| 6.7 | 출퇴근 브리핑 |  | 이슈 선정·시장 데이터·관계 그래프 |  | 2026-10-16 | 2026-11-02 | 4% | 0% | bar: 2026-10-16 to 2026-10-30
| 6.7.1 | [FS028] 출근 브리핑 생성 | P1 | FS028 구현·단위테스트 |  | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 0.65% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-27
| 6.7.2 | [FS029] 퇴근 브리핑 생성 | P1 | FS029 구현·단위테스트 |  | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 0.65% | 0% | bar: 2026-10-20 to 2026-10-28
| 6.7.3 | [FS030] 핵심 이슈 선정 및 제공 | P1 | FS030 구현·단위테스트 |  | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 0.8% | 0% | bar: 2026-10-16 to 2026-10-23
| 6.7.4 | [FS031] 시장 변수 제공 | P1 | FS031 구현·단위테스트 |  | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 0.4% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-23
| 6.7.5 | [FS032] 관계 그래프 조회 | P1 | FS032 구현·단위테스트 |  | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 0.55% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-27
| 6.7.6 | [FS033] 공통 브리핑 조회 | P1 | FS033 구현·단위테스트 |  | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-26 to 2026-10-28
| 6.7.7 | [FS034] 중복 발행 방지 | P1 | FS034 구현·단위테스트 |  | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-26
| 6.7.8 | [FS035] 브리핑 이력 보존 | P1 | FS035 구현·단위테스트 |  | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 0.25% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-27
| 6.7.9 | [FS036] 개인화 브리핑 조회 | P2 | FS036 구현·단위테스트 |  |  |  | 0% | 0% | bar: 2026-10-27 to 2026-10-30
| 6.7.10 | [FS037] 좋아요/싫어요 등록 | P2 | FS037 구현·단위테스트 |  |  |  | 0% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-10-30
| 6.8 | AI 챗봇 |  | 질의 분기 거버넌스·그래프/근거 조회 |  | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 4% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-11-02
| 6.8.1 | [FS045] AI 질문 진입·맥락 전달 | P1 | FS045 구현·단위테스트 |  | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 0.55% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-10-26
| 6.8.2 | [FS046] 질문 대상·기간 해석·되묻기 | P1 | FS046 구현·단위테스트 |  | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 0.45% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-10-27
| 6.8.3 | [FS047] 근거·관계 그래프 맥락 조회 | P1 | FS047 구현·단위테스트 |  | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 0.5% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-28
| 6.8.4 | [FS048] 근거 기반 답변 생성·안전 검증 | P1 | FS048 구현·단위테스트 |  | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 0.75% | 0% | bar: 2026-10-23 to 2026-10-29
| 6.8.5 | [FS049] 답변 근거·관련 그래프 탐색 | P1 | FS049 구현·단위테스트 |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 0.7% | 0% | bar: 2026-10-26 to 2026-10-30
| 6.8.6 | [FS050] 새 대화·후속 질문 | P1 | FS050 구현·단위테스트 |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 0.6% | 0% | bar: 2026-10-27 to 2026-10-30
| 6.8.7 | [FS051] 패널 상태 유지·결과 재조회 | P1 | FS051 구현·단위테스트 |  | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 0.45% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-10-30
| 6.8.8 | [FS052] 대화와 내부 패널 유지 | P1 | FS051 내부 처리 |  |  |  | 0% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-02
| 6.8.9 | [FS053] AI 결과 회수와 재시도 | P1 | FS051 내부 처리 |  |  |  | 0% | 0% | bar: 2026-10-29 to 2026-11-02
| 6.9 | 관리자 |  | 운영 데이터·권한·검토 워크플로 |  | 2026-10-19 | 2026-11-04 | 1% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-11-03
| 6.9.1 | [FS065] 기업 및 사용자 통계 조사 및 확인 | P2 | FS065 구현·단위테스트 |  |  |  | 0% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-02
| 6.9.2 | [FS066] AI 대화록·뉴스 요약·브리핑 선호도 확인 | P2 | FS066 구현·단위테스트 |  |  |  | 0% | 0% | bar: 2026-10-29 to 2026-11-03
| 6.9.3 | [FS067] AI 이슈 상태 확인 및 보류 이슈 검수 | P1 | FS067 구현·단위테스트 |  | 2026-10-27 | 2026-11-02 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-26 to 2026-11-02
| 6.9.4 | [FS068] AI 사용량·비용·오류 통계 | P1 | FS068 구현·단위테스트 |  | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 0.15% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-02
| 6.9.5 | [FS069] 회원 관리 | P2 | FS069 구현·단위테스트 |  |  |  | 0% | 0% | bar: 2026-10-27 to 2026-10-30
| 6.9.6 | [FS070] 회차별 생성·검증·발행 상태 조회 | P1 | FS070 구현·단위테스트 |  | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-27 to 2026-11-02
| 6.9.7 | [FS071] 발행 브리핑 정정 관리 | P1 | FS071 구현·단위테스트 |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 0.15% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.9.8 | [FS072] 대시보드 | P1 | FS072 구현·단위테스트 |  | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 0.1% | 0% | bar: 2026-10-29 to 2026-11-03
| 6.9.9 | [FS073] 관리자 로그인(SSO, ID/PW) | P1 | FS073 구현·단위테스트 |  | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 0.05% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-22
| 6.10 | 통합 검증·배포·발표 |  | 각 영역 기능 완료 |  | 2026-10-20 | 2026-11-06 | 4% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-11-06
| 6.10.1 | API·스키마 계약 통합 점검 | 통합검증 | 계약 점검 결과 |  | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 0.6% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-23
| 6.10.2 | 기능 통합 및 E2E 시나리오 검증 | 통합검증 | E2E 테스트 결과 |  | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 1% | 0% | bar: 2026-10-29 to 2026-11-03
| 6.10.3 | AI·GraphDB 결과 품질 및 회귀 검증 | 통합검증 | 품질·회귀 검증 결과 |  | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 1% | 0% | bar: 2026-10-29 to 2026-11-04
| 6.10.4 | 보안·성능 점검 | 품질검증 | 비기능 점검 결과 |  | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 0.4% | 0% | bar: 2026-11-02 to 2026-11-04
| 6.10.5 | 결함 수정·배포 | 배포 | 배포본·인수 결과 |  | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 0.5% | 0% | bar: 2026-11-04 to 2026-11-06
| 6.10.6 | 시연 영상 및 발표 PPT 제작 | 발표준비 |  |  | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0.5% | 0% | bar: 2026-11-04 to 2026-11-06

## 개발 일정 요약
기능 명세 기반 개발 일정 요약
개발 기간 2026-10-07 ~ 2026-11-06 · 7인 병렬 개발 가정 · 담당자는 팀에서 직접 배정
영역 | 기능 수 | 시작일 | 종료일 | 핵심 선행조건 | 일정 배치 원칙
회원가입·로그인 | 7 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 공통 API·인증 구조 | 선행 API 완료와 동시에 병렬 착수
온보딩·튜토리얼 | 9 | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 회원 상태·가상계좌·관심종목 API | 선행 API 완료와 동시에 병렬 착수
데이터 관리·외부 연동 | 11 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 스키마·수집 정책·AI 분석 계약 | 선행 API 완료와 동시에 병렬 착수
메인 그래프 | 11 | 2026-10-15 | 2026-10-28 | 검증된 관계 데이터·GraphDB 조회 API | 선행 API 완료와 동시에 병렬 착수
기업 상세·타임라인 | 7 | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 기업·시장·근거 조회 API | 선행 API 완료와 동시에 병렬 착수
출퇴근 브리핑 | 10 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 이슈 선정·시장 데이터·관계 그래프 | P1 우선 구현 후 P2·우선순위 미정 3건 후반 배치
AI 챗봇 | 9 | 2026-10-21 | 2026-11-02 | 질의 분기 거버넌스·그래프/근거 조회 | 선행 API 완료와 동시에 병렬 착수
관리자 | 9 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 운영 데이터·권한·검토 워크플로 | P1 우선 구현 후 P2·우선순위 미정 3건 후반 배치
주요 마일스톤
2026-10-12 | 공통 개발 기반 완료 |  | 개발 환경·공통 API·스키마·Mock 데이터
2026-10-23 | 핵심 그래프 Alpha |  | 개인화/전체 그래프·노드 정보·핵심 이슈 연동
2026-10-30 | 기능 개발 동결 |  | 브리핑·챗봇·상세·관리자 주요 기능 완료
2026-11-03 | 통합 시나리오 검증 |  | E2E와 운영 흐름 검증 완료
2026-11-06 | 최종 인수·배포 |  | 결함 수정·비기능 점검·배포본 확정
일정 가정 및 사용 방법
1 | 병렬 개발 | 7인 팀을 전제로 데이터·그래프·화면·AI·관리자 기능을 동시에 진행합니다.
2 | 기능 완료 기준 | 각 기능 일정에는 구현과 단위 테스트를 포함하며, 통합 테스트는 별도 작업으로 배치했습니다.
3 | 미확정 기능 | 보류·검토 중·팀 검토 전·미기재 기능은 유형 열을 노란색으로 표시했습니다.
4 | P2 기능 | 공통/개인화 브리핑·관리 통계 등 P2 기능은 핵심 P1 기능 이후에 배치했습니다.
5 | 담당자 | 프로젝트 WBS의 수행인력 열은 팀에서 직접 배정할 수 있도록 비워두었습니다.