## WBS
줍 프로젝트 WBS
계획 시작 | 2026-09-29 |  | MVP 완료 목표 | 2026-11-06
진행 중 |  |  | 완료
전체 진행률 |  |  | 계획 항목
핵심 흐름: 메인→로그인→첫 로그인 사용자만 튜토리얼 1회→관심종목→관계 그래프→노드 상세→메인. 재방문은 메인으로 직행. 뉴스 자동 수집·영향 분석 포함.
WBS | 구분 | 단계 | 작업 | 완료 기준 | 담당 역할 | 시작일 | 종료일 | 참조·의존 | 상태 | 진행률 | 위험·비고 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02
1.1 | 작업 | 범위 확정 | MVP 기능·제약 확정 | 로그인·최초 1회 튜토리얼·관심종목 그래프/노드 상세·mock 계좌·뉴스 자동 수집/분석 범위 확정 | B1 | 2026-09-29 | 2026-10-02 |  | 예정 | 0% | 계좌 기능은 가상계좌 mock 데이터로 한정
1.2 | 작업 | 범위 확정 | 최초·재방문 사용자 흐름 확정 | 메인→로그인→첫 사용자 튜토리얼, 재방문 메인 직행, 오류 분기 확정 | B5 | 2026-09-29 | 2026-10-01 |  | 예정 | 0% | 로그인 전 메인과 로그인 후 개인화 메인의 상태 구분
1.3 | 작업 | 범위 확정 | 화면·API 계약 초안 | 로그인 후 튜토리얼 분기·관심종목·그래프·노드 상세 API 계약 | B4 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 1.2 | 예정 | 0% | B4가 화면별 API 계약 초안, B1·F1 검토
1.4 | 작업 | 범위 확정 | 가상계좌 mock 범위 확정 | 가상계좌 잔고·보유종목·거래내역 mock 필드와 샘플 데이터 확정 | B3 | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  | 예정 | 0% | B3가 mock 데이터 설계, B4 계좌 API에 인계
M1 | 마일스톤 | 범위 확정 | MVP 범위 승인 | mock 데이터 범위 포함 개발 범위·완료 기준 합의 | 전체 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1.1, 1.3, 1.4 | 예정 | 0%
2.1 | 작업 | 화면 설계 | 정보 구조·흐름 와이어프레임 | 로그인 전 메인·첫 방문 튜토리얼·노드 상세·개인화 메인 화면 구조 | B5 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 1.2 | 예정 | 0% | B5가 와이어프레임 작성, F1 검토
2.2 | 작업 | 화면 설계 | UI 규칙·컴포넌트 정의 | 색·글자·버튼·입력·알림·상태별 규칙 | F1 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2.1 | 예정 | 0% | F1이 재사용 UI 규칙 작성, B5 리뷰
2.3 | 작업 | 화면 설계 | 로그인·가입·비회원 화면 디자인 | 정상·오류·제한 안내 시안 | F1 | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 2.1 | 예정 | 0% | F1 주도, B1 인증 상태 검토
2.4 | 작업 | 화면 설계 | 튜토리얼·노드 상세 화면 설계 | 관심종목 선택→그래프 표시→노드 클릭→상세 확인→메인 이동 시안 | B3 | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 2.1, 2.2 | 예정 | 0% | 관심종목 선택부터 노드 상세까지 실제 기능을 체험하는 순서
2.5 | 작업 | 화면 설계 | 개인화 메인·반응형 설계 | 관심종목 연결 그래프·내 종목 관련 노드/뉴스·모바일 시안 | B2 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2.1, 2.2 | 예정 | 0% | B2가 그래프·메인 데이터 표시 설계, B5 화면 구현에 인계
M2 | 마일스톤 | 화면 설계 | 핵심 화면 승인 | 화면·상태·인터랙션 개발 인계 | 전체 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2.3, 2.4, 2.5 | 예정 | 0% | F1·B2·B3·B5 화면 합동 검토
3.1 | 작업 | 개발 기반 | 프로젝트·배포 환경 준비 | 저장소·개발/스테이징 환경·빌드 실행 | A1 | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | 예정 | 0% | A1 주도, B1 개발환경 연결 지원
3.2 | 작업 | 개발 기반 | 회원·설정 데이터 구조 | 계정·관심종목·최초 튜토리얼 완료 여부와 완료 시각 저장 구조 | B1 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 1.3 | 예정 | 0%
3.3 | 작업 | 개발 기반 | 가상계좌·질문 예시 데이터 준비 | 가상계좌·AI 질문 예시 답변 데이터 준비. 뉴스는 자동 수집·분석 일정에서 별도 구축 | A1 | 2026-10-07 | 2026-10-13 | 1.3 | 예정 | 0% | AI 질문은 예시 답변. 뉴스 영향 분석은 N6~N7에서 실제 자동 처리
4.1 | 작업 | 백엔드 | 회원가입·로그인 API | 가입 검증·아이디 중복·인증 실패 처리 | B1 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | 3.1, 3.2 | 예정 | 0%
4.2 | 작업 | 백엔드 | 세션·비회원 권한 | 비회원 제한 기능과 안내 조건 구현 | B1 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 4.1 | 예정 | 0%
4.3 | 작업 | 백엔드 | 가상계좌 데이터 제공 API | mock 보유종목 목록·계좌 상태 응답 | B4 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | G8, 3.3 | 예정 | 0% | G8 인계 이후 B4가 가상계좌 mock API 구현
4.4 | 작업 | 백엔드 | 관심종목 검색·저장 API | 튜토리얼에서 관심종목 1개 이상 선택·회원별 저장·재조회 | B4 | 2026-10-14 | 2026-10-23 | 3.2, 3.3 | 예정 | 0% | B4 주도, B1이 사용자별 저장 규칙 검토
4.5 | 작업 | 백엔드 | 최초 튜토리얼 분기·완료 API | 로그인 후 완료 상태 조회, 처음이면 튜토리얼, 완료 후 재방문은 메인으로 이동 | B1 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 4.1, 3.2 | 예정 | 0% | 그래프 노드 상세 확인 후 완료 처리. 재방문 시 자동 재실행 없음
5.1 | 작업 | 프론트엔드 | 프론트 환경 적응·공통 UI | 개발환경 실행·버튼/폼/알림 컴포넌트·페어 리뷰 | F1 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 2.1 초안, 3.1 | 예정 | 0% | F1 공통 UI 구현, B5 코드 리뷰
5.2 | 작업 | 프론트엔드 | 로그인·가입·비회원 화면 | 입력 검증·실패 문구·기능 제한 안내 | F1 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 5.1, 2.3 | 예정 | 0% | F1 인증 화면, B1 API 연동 지원
5.3 | 작업 | 프론트엔드 | 튜토리얼 관심종목 선택 화면 | 관심종목 검색·선택, 0개이면 다음 진행 차단 | F1 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 5.1, 2.4 | 예정 | 0% | 튜토리얼 안에서 사용. 선택 결과는 개인화 메인의 그래프 기준
5.4 | 작업 | 프론트엔드 | 가상계좌 화면 구현 | 가상계좌 mock 조회·연결 화면 구현 | B4 | 2026-10-23 | 2026-10-28 | 5.3, 3.3 | 예정 | 0% | B4가 mock 계좌 화면과 API 연결, F1 스타일·접근성 검토
5.5 | 작업 | 프론트엔드 | 최초 1회 튜토리얼 구현 | 관심종목 선택→관련 그래프 표시→노드 클릭→상세 확인→메인 이동 | B3 | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 5.1, 2.4 | 예정 | 0% | B3가 상세 화면, B5가 그래프 상호작용, F1이 공통 UI 검토. AI 질문 예시 답변과 분리
5.6 | 작업 | 프론트엔드 | 개인화 메인·관심종목 그래프 | 저장된 관심종목의 연결 그래프·내 종목 관련 노드·뉴스·영향 분석 표시 | B5 | 2026-10-20 | 2026-10-30 | 5.1, 2.5 | 예정 | 0% | 로그인 후 재방문 시 직행. G5/G6, N9/N11 조회 결과 연결
6.1 | 작업 | 통합 | 인증·비회원 통합 | 화면과 인증/권한 API 연결·오류 확인 | B1 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 4.1, 4.2, 5.2 | 예정 | 0% | B1 인증·비회원 화면 연동, F1 확인
6.2 | 작업 | 통합 | 종목·가상계좌 데이터 통합 | mock 계좌·검색·선택 결과 연결 | B4 | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 4.3, 4.4, 5.3, 5.4 | 예정 | 0% | B4 계좌·관심종목 연동, F1 화면 확인
6.3 | 작업 | 통합 | 튜토리얼·개인화 메인 통합 | 최초/재방문 분기, 종목 선택·그래프·노드 상세·완료·메인 그래프 연결 확인 | B2 | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 4.5, 5.3, 5.5, 5.6, G6, N9, T8 | 예정 | 0% | T1~T10 사용자 흐름 상세 WBS 기준으로 통합
M3 | 마일스톤 | 통합 | 기능 통합 완료 | 전체 진입 경로를 스테이징에서 시연 | 전체 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 6.1, 6.2, 6.3, N9, N11 | 예정 | 0%
7.1 | 작업 | 검증 | 테스트 시나리오 작성 | 최초 로그인·재방문, 관심종목 0개, 그래프 노드·상세·메인·뉴스 자동 분석 시나리오 | B3 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | M2 | 예정 | 0% | B3 시나리오 작성, B1·B2·B4 API별 검토
7.2 | 작업 | 검증 | 기능·mock 데이터 테스트 | 최초 1회 튜토리얼·재방문 우회·메인 개인화 그래프와 뉴스 수집/분석 확인 | B2 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | T9, N8, N9, N11 | 예정 | 0% | N12 종단 간 검증 결과와 함께 확인
7.3 | 작업 | 검증 | 반응형·접근성 점검 | 모바일 화면·키보드 이동·알림 가독성 확인 | B5 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 5.5, 5.6 | 예정 | 0% | B5 접근성·사용성 점검, F1 수정
7.4 | 작업 | 검증 | 결함 수정·재검증 | 우선순위 높은 결함 해결·회귀 확인 | B2 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 7.2, 7.3 | 예정 | 0% | B2가 수정 우선순위 관리, 각 주담당이 소유 기능 수정
8.1 | 작업 | 출시 | MVP 시연·수용 확인 | 첫 사용자 튜토리얼→개인화 메인과 자동 수집 뉴스 영향 분석 시연 | A1 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | M3, N12 | 예정 | 0% | 최초 로그인과 재방문 두 경로 모두 시연. AI 질문 예시 답변은 별도 확인
8.2 | 작업 | 출시 | 배포·최종 확인 | 배포·주요 경로 스모크 테스트 | A1 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 8.1 | 예정 | 0% | A1 배포·스테이징 확인, B1 인증 점검
8.3 | 작업 | 출시 | 운영·인계 자료 | 사용 방법·미구현 범위·후속 개선 목록 | A1 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 8.1 | 예정 | 0% | A1 운영·인계 문서 취합, B2~B4 기능별 작성
M4 | 마일스톤 | 출시 | MVP 완료 | 시연·배포·인계 완료 | 전체 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 8.2, 8.3 | 예정 | 0%

## 튜토리얼·메인 흐름
첫 로그인 튜토리얼 → 개인화 메인 WBS
최초 로그인 | 메인→로그인 성공→튜토리얼 미완료 확인→관심종목 선택→그래프→노드 상세→완료→메인
재방문 로그인 | 로그인 성공→튜토리얼 완료 확인→개인화 메인으로 바로 이동
메인 화면 | 저장된 관심종목 연결 그래프와 내 종목 관련 노드·뉴스·영향 분석 표시
예외 조건 | 관심종목 0개면 다음 버튼 차단. 그래프/뉴스가 비면 빈 상태 표시. 완료 전 이탈 시 다시 이어서 진행
이 탭은 기존 WBS의 인증·종목 선택·GraphDB·화면 작업을 사용자 순서대로 풀어 쓴 상세 일정입니다. 중복 작업으로 인원을 추가 집계하지 않습니다.
WBS | 사용자 순서·작업 | 완료 기준 | 주담당 | 시작 | 완료 | 의존 | 상태 | 진행률 | 기존 WBS·비고
T1 | 메인에서 로그인 진입 | 로그인 전 메인에서 로그인 버튼·로그인 화면 진입 | F1 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 5.1, 5.2 | 예정 | 0% | 메인→로그인 시작점
T2 | 최초 사용자 분기 | 로그인 성공 후 완료 상태가 없으면 튜토리얼, 있으면 메인 | B1 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 4.1, 4.5 | 예정 | 0% | 완료 상태는 회원 계정에 저장
T3 | 관심종목 선정 | 관심종목 검색·1개 이상 저장, 0개면 다음 단계 차단 | F1 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 4.4, 5.3 | 예정 | 0% | 가상계좌 연결 없이도 튜토리얼 진행 가능
T4 | 선택 종목 그래프 조회 | 선택한 종목과 연결된 기업·이슈·뉴스 노드 응답 | B2 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | G5, 4.4 초안 | 예정 | 0% | 종목 선택 결과로 그래프 필터
T5 | 관련 그래프 표시·노드 클릭 | 그래프 표시, 노드 선택 상태와 상세 이동 동작 | B5 | 2026-10-20 | 2026-10-28 | G6, T4 | 예정 | 0% | 선택된 노드가 무엇인지 화면에 표시
T6 | 클릭 노드 상세 API | 선택 노드의 기사·영향 이유·근거·관련 종목 반환 | B4 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | G5, N9 초안 | 예정 | 0% | 노드 종류별 빈 값·오류 처리
T7 | 노드 상세 화면 | 클릭한 노드의 상세 내용·연결 뉴스 확인 | B3 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | T5, T6 초안 | 예정 | 0% | 원문 링크·영향 분석 근거 표시
T8 | 튜토리얼 완료·메인 이동 | 노드 상세 확인 뒤 완료 저장, 개인화 메인으로 이동 | B1 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | T2, T7 초안 | 예정 | 0% | 중간 이탈은 미완료로 유지
T9 | 메인 관심종목 그래프·뉴스 | 저장 종목 그래프와 관련 노드·뉴스·영향 결과 표시 | B5 | 2026-10-29 | 2026-11-03 | T4, N9, N11 | 예정 | 0% | 재방문 시 바로 이 화면
T10 | 전체 경로 통합 검증 | 최초 로그인 1회·재방문 우회·0개 차단·노드 상세·메인 확인 | B2 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | T1~T9 | 예정 | 0% | F1 사용성 확인, B3/B4 데이터·API 결함 수정

## 그래프DB 일정
그래프 DB 구축 WBS
기준 범위 | 기초 그래프: 종목 20~30개·검증용 뉴스 샘플. 자동 수집 뉴스는 N8에서 지속 적재
그래프 핵심 3명 | 10월 6일~19일 · 9작업일
그래프 핵심 2명 | 10월 6일~22일 · 12작업일
역할 | B2: 그래프 DB·통합 B3: 뉴스 데이터·튜토리얼 B4: 조회 API·mock 계좌 B5: 그래프·메인 화면
G8은 그래프 기반 인계입니다. 뉴스 자동 수집·분석 결과의 지속 적재와 전체 완성은 뉴스 자동화 일정의 N8~N12를 참조합니다.
WBS | 작업 | 완료 기준 | 담당 역할 | 3명 시작 | 3명 완료 | 2명 시작 | 2명 완료 | 참조·의존 | 상태 | 진행률 | 비고
G1 | 관계 모델 설계 | 기업·기사·사건 노드, 언급·영향 관계와 ID 규칙 | B2 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | M1 | 예정 | 0% | B2 주도, B3 종목·기사 식별자 검토
G2 | 기업·기사 샘플 정리 | 종목 코드·별칭, 크롤러/분석 검증용 뉴스 샘플과 출처 정리 | B3 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | G1 초안 | 예정 | 0% | 자동 수집 파이프라인의 테스트 데이터로 사용
G3 | 그래프 DB 설정·적재 | 제약조건·인덱스·중복 방지·초기 데이터 적재 | B2 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | G1, G2 일부 | 예정 | 0% | Neo4j 등 제품 선택 후 설치
G4 | 뉴스·사건·기업 관계 검수 | 사건별 영향 관계·이유·근거 링크 검수 | B3 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | G2, G3 | 예정 | 0% | 오연결·중복 확인
G5 | 그래프 조회 API | 관심종목 관련 뉴스·이슈·영향 경로와 클릭한 노드의 상세 응답 | B4 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | G3 | 예정 | 0% | 튜토리얼/메인 공통 API. 노드 ID로 상세 기사·이유·근거 조회
G6 | 클릭형 그래프·노드 상세 연결 | 관심종목 그래프 표시, 노드 클릭→상세 화면 이동 | B5 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | G4·G5 초안 | 예정 | 0% | B5 그래프 상호작용, B3 상세 화면, F1 UI 검토
G7 | 통합 테스트·수정 | 대표 종목 경로·노드 클릭·상세·빈 결과 확인 | B2 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | G4, G5, G6 | 예정 | 0% | B2 통합 테스트 주도, B3 데이터·B4 API·B5 화면 확인
G8 | 기초 그래프 인계 | 관심종목→관련 그래프→노드 상세 시연, 자동 적재는 N8에서 연계 | 전체 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | G7 | 예정 | 0% | GraphDB 최종 완료가 아닌 기반 인계. 뉴스 자동화는 N8~N12

## 뉴스 자동수집·분석
뉴스 자동 수집 · 종목별 영향 분석 WBS
MVP 범위 | 확정한 뉴스 출처 1~2곳에서 정기 수집 → 정제/중복 제거 → 종목 연결 → 이슈·영향 분석 → GraphDB/화면 반영
분석 결과 | 종목·기사·핵심 이슈·영향 방향(긍정/부정/중립)·이유·근거 링크·분석 시각
운영 기준 | 새 기사 자동 반영, 실패 재시도·중복 방지·작업 상태 확인. 대표 기사 수동 검수
선행 조건 | 9/30~10/2 뉴스 출처·접근 방법·분석 기준 확정. 출처 미확정 시 이후 일정 재산정
10/19 G8은 GraphDB 기반 인계, 11/3 N9~N11은 자동 수집·분석 통합 목표입니다. 11/4~5 검증 후 11/6 MVP를 시연합니다.
WBS | 작업 | 완료 기준 | 주담당 | 시작 | 완료 | 의존 | 상태 | 진행률 | 비고
N1 | 뉴스 출처·분석 기준 확정 | 출처 1~2곳, 수집 범위·주기, 종목별 영향 분류 기준 확정 | B3 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | M1 초안 | 예정 | 0% | A1 분석 기준, B2 ID 규칙 검토
N2 | 뉴스 크롤러 구현 | 선정 출처에서 제목·본문·일시·원문 링크 자동 수집 | B3 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | N1 | 예정 | 0% | 출처별 수집 오류·형식 변경 확인
N3 | 정기 실행·재시도 | 수집 작업을 자동 실행하고 실패 시 재시도·상태 기록 | B4 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | N2 초안 | 예정 | 0% | A1 스테이징 환경 지원
N4 | 정제·중복 제거 | 기사 형식 통일, 중복·빈 본문·잘못된 날짜 제거 | B3 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | N2 | 예정 | 0% | 원문 링크와 수집 시각 유지
N5 | 기사·종목 연결 | 기업명·별칭·종목 코드 매칭, 다중 종목 기사 처리 | B2 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | N4, G1 | 예정 | 0% | 매칭 실패는 검수 대상으로 분리
N6 | 이슈·영향 자동 분석 | 종목별 핵심 이슈·영향 방향·이유·근거 문장 생성 | A1 | 2026-10-16 | 2026-10-27 | N1, N4 초안 | 예정 | 0% | AI 질문 예시 답변과 별도 기능
N7 | 분석 결과 품질 검수 | 대표 기사에서 종목 연결·영향 방향·이유·근거 확인 | A1 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | N5, N6 | 예정 | 0% | 오분류·근거 없음·중립 사례 보완
N8 | GraphDB 자동 적재 | 새 기사·이슈·영향 관계를 중복 없이 갱신 | B2 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | G8, N5, N6 | 예정 | 0% | 기사 원문 링크와 분석 시각 저장
N9 | 분석 결과 조회 API | 종목별 최신 기사·영향 방향·이유·근거 응답 | B4 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | N7, N8 | 예정 | 0% | 빈 결과·수집 지연 상태도 반환
N10 | 수집 상태·오류 확인 | 최종 성공 시각·실패 건·재처리 방법 확인 | B1 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | N3, N8 | 예정 | 0% | 운영 인계 자료에 복구 절차 포함
N11 | 영향 분석 화면 표시 | 종목별 영향 카드·기사 링크·분석 시각 표시 | B5 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | N9 초안 | 예정 | 0% | F1 UI 규칙·접근성 검토
N12 | 자동 수집→시연 검증 | 새 기사 수집부터 분석·GraphDB·화면 반영까지 검증 | F1 | 2026-11-03 | 2026-11-05 | N9, N10, N11 | 예정 | 0% | B2~B4 결함 수정, A1 분석 결과 검수

## 팀 배치
7명 배분 · 첫 로그인 튜토리얼 반영
배분 기준 | 주담당 1명 기준. 뉴스 자동화 추가로 담당 건수가 달라졌으며, 작업일·난이도를 함께 확인해 조정.
MVP 범위 | 가상계좌 mock, 뉴스 자동 수집·종목별 영향 분석, 첫 로그인 1회 튜토리얼, AI 질문 예시 답변.
프론트 지원 | F1은 공통 UI·로그인·관심종목 선택. B3 노드 상세, B4 상세 API, B5 그래프·개인화 메인 담당.
ID | 주 담당 | 주담당 작업 | 협업·인계 | 집중 기간 | 완료 기준 | 주담당 건수
F1 | 프론트 | 공통 UI·로그인·관심종목 선택·최초 사용자 흐름 사용성 확인 | B3·B4·B5 화면 UI 검토 | 10/6~11/4 | 공통 UI·핵심 화면·자동 뉴스 흐름 검증
A1 | AI·클라우드 | 개발 환경·AI 질문 예시 답변·뉴스 영향 분석·배포 | B3 수집 데이터, B2 그래프 적재 연계 | 10/1~11/6 | 종목별 영향 방향·이유·근거 분석 검수
B1 | 백엔드 1 | 인증·최초/재방문 분기·튜토리얼 완료 상태 API | B4 정기 실행 결과 인계 | 10/1~11/3 | 인증 API와 수집 상태·복구 절차 완료
B2 | 백엔드 2 | 그래프 모델·종목별 관계 조회·개인화 메인 통합 | B3 정제 기사, A1 분석 결과 연계 | 10/6~11/5 | 자동 수집 분석 결과가 그래프에 갱신
B3 | 백엔드 3 | 뉴스 수집·정제, 튜토리얼 노드 상세 화면 | A1 영향 기준, F1 화면 UI 검토 | 10/6~11/4 | 출처 뉴스 자동 수집·정제 및 화면 완료
B4 | 백엔드 4 | 그래프 조회·클릭 노드 상세 API, mock 계좌 | B2 그래프 적재, F1 UI 검토 | 9/30~11/2 | 수집·분석 조회 API와 계좌 연동 완료
B5 | 백엔드 5·지원 | 그래프 노드 클릭·개인화 메인·뉴스 영향 화면 | B4 분석 API, F1 공통 UI 활용 | 9/29~11/4 | 뉴스 영향 카드·메인 표시·접근성 확인
주담당 건수는 기본 WBS·GraphDB·뉴스 자동화 기준입니다. 튜토리얼 탭은 같은 작업을 사용자 순서로 푼 상세 일정이므로 중복 집계하지 않습니다.