## 표지·변경이력
프로젝트 WBS (Work Breakdown Structure)
문서 정보
| 문서명 | 줍(Zoop) 프로젝트 WBS
| 문서 번호 | ZOOP-WBS-001
| 현재 버전 | v0.2
| 최종 수정일 | 2026-10-02
| 작성 | 팀원 전원
| 수행 기간 | 2026.08.29 ~ 2026.11.06
| 수행 인력 | 7명
변경 이력
| 버전 | 일자 | 수정자 | 변경 내용
| v0.1 | 2026-10-02 | 팀원 전원 | 초안 작성 및 기존 수행 내역 반영
| v0.2 | 2026-10-02 | 팀원 전원 | 기능 명세 기반 기능별 개발 WBS와 일정 추가
| v0.2 추가 | 2026-10-06 | 요청 반영 | FS074~FS081 / WBS 6.5.13~6.5.20 추가. AI·백엔드 B 역할과 기존 6.4 연계 명시. 기존 일정·담당 유지, 신규 일정·가중치 미산정. 메인 그래프 집계 범위 확장 및 영향 조회/분석 경계 명시.
| 2026-10-12 검토·동기화 | 2026-10-12 | 작업 기록(팀 재합의 아님) | 현행 AI 챗봇 v2 기능명·ID 확인 후 프로젝트 WBS E140:E147(6.9.2~6.9.9) 산출물 참조만 옛047→046, 048→047, 049→048, 050-01/02→049, 051/052-01→050, 052-02/053→051로 이행했다. 담당·시작/종료일·가중치·진척률 유지. FE 복합 참조 E149:E152는 임의 치환하지 않고 검토 대상으로 남긴다. 옛FS046 권한·중복 통제는 공통 의무로 유지하며 새FS046과 동일시하지 않는다. 6.9.15 시작10/28·종료10/24 및 표지/요약 일정 충돌은 그대로 확인 요청. 정본 https://github.com/Donbug/zoop/commit/472796a ; API docs/api/out/zoop-api-spec.md ; 주간 계획 docs/share/seojin-work-plan-2026-10-12.md . 목표 /api/v1과 프로토타입 /api, 구현/검증과 목표를 구분한다.
시트 구성
| 시트 |  | 내용
| 표지·변경이력 |  | 문서 정보와 수정 이력
| 프로젝트 WBS |  | WBS 본표 — 기존 수행 내역과 기능별 개발 일정
| 개발 일정 요약 |  | 73개 기능의 영역별 일정·선행조건·마일스톤

## 프로젝트 WBS
프로젝트 WBS
| 프로젝트명 | 줍(Zoop) 금융 관계 그래프 서비스
| 수행인력 | 7인 팀 |  |  |  |  | 가중 진척률 | 100% | 35.9%
| 수행기간 | 2026.08.29 ~ 2026.11.05
| 주요 일정 | 중간 발표 09/17 · 설계 완료 10/06 · 개발 10/07~11/06 · 기능 통합 10/29
 | time axis 2026-08-29 to 2026-11-06
단계 | bar: 2026-08-29; 2026-09-19; 2026-10-03
주차 | [9 empty] | 2026-08-29: W1 08/29; 2026-09-05: W2 09/05; 2026-09-12: W3 09/12; 2026-09-19: W4 09/19; 2026-09-26: W5 09/26; 2026-10-03: W6 10/03; 2026-10-10: W7 10/10; 2026-10-17: W8 10/17; 2026-10-24: W9 10/24; 2026-10-31: W10 10/31
구분 | WBS | 업무 | 유형 | 산출물 | 수행인력 | 시작일 | 종료일 | 가중치 | 진행률 | 29 토 | 30 일 | 31 월 | 1 화 | 2 수 | 3 목 | 4 금 | 5 토 | 6 일 | 7 월 | 8 화 | 9 수 | 10 목 | 11 금 | 12 토 | 13 일 | 14 월 | 15 화 | 16 수 | 17 목 | 18 금 | 19 토 | 20 일 | 21 월 | 22 화 | 23 수 | 24 목 | 25 금 | 26 토 | 27 일 | 28 월 | 29 화 | 30 수 | 1 목 | 2 금 | 3 토 | 4 일 | 5 월 | 6 화 | 7 수 | 8 목 | 9 금 | 10 토 | 11 일 | 12 월 | 13 화 | 14 수 | 15 목 | 16 금 | 17 토 | 18 일 | 19 월 | 20 화 | 21 수 | 22 목 | 23 금 | 24 토 | 25 일 | 26 월 | 27 화 | 28 수 | 29 목 | 30 금 | 31 토 | 1 일 | 2 월 | 3 화 | 4 수 | 5 목 | 6 금
기획 및 방향 설정 | 1 | 기획 및 방향 설정 |  |  |  | 2026-08-29 | 2026-09-19 | 15% | 100% | bar: 2026-08-29 to 2026-09-19
| 1.1 | 아이디어 도출 | 기획 | 아이디어 후보안 | 팀원 전원 | 2026-08-29 | 2026-09-11 | 4% | 100% | bar: 2026-08-29 to 2026-09-11
| 1.2 | 벤치마킹 | 조사 | 벤치마킹 분석 자료 | 팀원 전원 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3% | 100% | bar: 2026-09-09 to 2026-09-11
| 1.3 | 아이디어 확정 | 기획 | 최종 주제안 | 팀원 전원 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2% | 100% | bar: 2026-09-11
| 1.4 | 기능 구체화 | 기획 | 기능 정의안 | 팀원 전원 | 2026-09-11 | 2026-09-19 | 6% | 100% | bar: 2026-09-11 to 2026-09-19
발표 및 기술 검증 | 2 | 발표 및 기술 검증 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 5% | 100% | bar: 2026-09-15 to 2026-09-28
| 2.1 | 중간 발표 준비 | 발표 | 중간 발표 자료 | 팀원 전원 | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 3% | 100% | bar: 2026-09-15 to 2026-09-18
| 2.2 | 중간 발표 | 발표 | 발표 및 피드백 | 팀원 전원 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.5% | 100% | bar: 2026-09-17
| 2.3 | 이슈 추출 PoC | 기술검증 | 이슈 추출 PoC 보고서 | 윤서진 | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 1.5% | 100% | bar: 2026-09-18 to 2026-09-28
요구사항 및 문서화 | 3 | 요구사항 및 문서화 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-03 | 15% | 96.67% | bar: 2026-09-21 to 2026-10-02
| 3.1 | 사용자 시나리오 작성 및 검토 | 설계 | 사용자 시나리오 | 팀원 전원 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 3% | 100% | bar: 2026-09-21 to 2026-09-22
| 3.2 | 시퀀스 다이어그램 작성 및 검토 | 설계 | 시퀀스 다이어그램 | 팀원 전원 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3% | 100% | bar: 2026-09-28 to 2026-09-30
| 3.3 | 요구사항 정의서 작성 및 검토 | 문서 | 요구사항 정의서 | 팀원 전원 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 3.5% | 100% | bar: 2026-09-30 to 2026-10-01
| 3.4 | 기능 명세서 작성 및 검토 | 문서 | 기능 명세서 | 정세빈, 정현, 홍정현 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2.5% | 100% | bar: 2026-10-01 to 2026-10-02
| 3.5 | 비기능 명세서 작성 | 문서 | 비기능 명세서 | 정세빈, 정현, 홍정현 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2% | 100% | bar: 2026-10-01 to 2026-10-02
| 3.6 | WBS 작성 | 문서 | 프로젝트 WBS | 팀원 전원 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 1% | 50% | bar: 2026-10-02
UI·UX 설계 | 4 | UI·UX 설계 |  |  |  | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 10% | 10% | bar: 2026-10-02 to 2026-10-06
| 4.1 | 와이어프레임 제작 | UI·UX | 화면별 와이어프레임 | 김도현, 박주형 | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 6% | 10% | bar: 2026-10-02 to 2026-10-06
| 4.2 | 화면 계획서 작성 | UI·UX | 화면 계획서 | 김도현, 안재현, 박주형, 윤서진 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 4% | 10% | bar: 2026-10-02 to 2026-10-06
시스템 상세 설계 | 5 | 시스템 상세 설계 |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 5% | 0% | bar: 2026-10-06 to 2026-10-07
| 5.1 | 시스템 아키텍처 제작 | 아키텍처 | 시스템 아키텍처 | 팀원 전원 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2% | 0% | bar: 2026-10-06
| 5.2 | ERD 작성 | DB 설계 | ERD | 백엔드 | 2026-10-06 | 2026-10-12 | 1.5% | 0% | bar: 2026-10-06
| 5.3 | AI 거버넌스 문서 작성 | 거버넌스 | AI 거버넌스 문서 | 김도현 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 1.5% | 0% | bar: 2026-10-07
개발 및 통합 검증 | 6 | 개발 및 통합 검증 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-11-06 | 50% | 0.8% | bar: 2026-10-07 to 2026-11-06
| 6.1 | 공통 개발 기반 |  | 전체 기능 공통 기반 |  | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2% | 20% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-12
| 6.1.1 | 개발 환경·브랜치·코드 규칙 구성 | 공통기반 | Git, 디렉터리, 실행 환경 통일 | 팀원 전원 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 0.4% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-08
| 6.1.2 | API 명세 최종 검토·구현 기준 확정 | 공통기반 | API 계약서·공통 오류 모델 | 팀원 전원 | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 0.4% | 100% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-09
| 6.1.3 | DB 스키마·마이그레이션 구성 | 공통기반 | 개발 환경·CI 파이프라인 | 팀원 전원 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 0.4% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-08
| 6.1.4 | Graph DB 적재·조회 스키마 확정 | 공통기반 | 스키마·마이그레이션 | 팀원 전원 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 0.4% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-12
| 6.1.5 | 인증·공통 보안 모듈 기반 구현 | 공통기반 | Session, CSRF, 권한 검사 등 | 팀원 전원 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 0.4% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-12
| 6.2 | 회원가입·로그인 |  | 공통 API·인증 구조 |  | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 1.5% | 0% | bar: 2026-10-08 to 2026-10-15
| 6.2.1 | (BE) 이메일 로그인/회원가입 API 개발 | P1 | FS002 · FS003 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-08 to 2026-10-09
| 6.2.2 | (BE) 소셜 로그인·회원가입 및 기존 계정 연결 처리 | P1 | FS004 · FS061 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0.25% | 0% | bar: 2026-10-08 to 2026-10-12
| 6.2.3 | (BE) 비회원 접근 및 권한 처리 | P1 | FS005 · NFS001 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0.15% | 0% | bar: 2026-10-09 to 2026-10-13
| 6.2.4 | (BE) 로그인 상태 및 초기 진입 경로 처리 | P1 | FS001 · FS006 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0.15% | 0% | bar: 2026-10-12 to 2026-10-13
| 6.2.5 | (BE) 로그아웃 및 세션 무효화 | P1 | FS007 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0.15% | 0% | bar: 2026-10-14 to 2026-10-15
| 6.2.6 | (FE) D-AUT-01 로그인 화면 구현 및 인증 API 연동 | P1 | FS001 · FS002 · FS005 · FS006 | 박주형 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.2.7 | (FE) D-AUT-02 회원가입 화면 구현 및 가입 API 연동 | P1 | FS003 · FS006 | 박주형 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.2.8 | 인증 기능 통합 테스트 | P1 | 테스트 통과 | 임현, 박주형 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-12 to 2026-10-15
| 6.3 | 온보딩·튜토리얼 |  | 회원 상태·가상계좌·관심종목 API |  | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2.5% | 0% | bar: 2026-10-13 to 2026-10-23
| 6.3.1 | (BE) 투자 여부 및 초기 설정 API 개발 | P1 | FS008 · FS013 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-13 to 2026-10-14
| 6.3.2 | (BE) 가상계좌 프로필 연동 기능 개발 | P1 | FS009 · FS010 · FS062 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-13 to 2026-10-16
| 6.3.3 | (BE) 관심종목 검색 API 개발 | P1 | FS011-01 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 0.15% | 0% | bar: 2026-10-15 to 2026-10-16
| 6.3.4 | (BE) 초기 관심종목 등록 API 개발 | P1 | FS012 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 0.3% | 0% | bar: 2026-10-13 to 2026-10-16
| 6.3.5 | (BE) 초기 설정 저장 | P1 | FS013 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-20
| 6.3.6 | (BE) 초기 개인화 관계그래프 연동 | P1 | FS014 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 0.25% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-21
| 6.3.7 | (BE) 그래프 튜토리얼 및 완료 상태 처리 | P1 | FS015 · FS016 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 0.15% | 0% | bar: 2026-10-20 to 2026-10-22
| 6.3.8 | (FE) D-ONB-01 투자 여부 선택 화면 및 설정 API 연동 | P1 | FS008 | 박주형 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.3.9 | (FE) D-ONB-02 가상계좌 연결 화면 및 프로필 API 연동 | P1 | FS009 · FS010 · FS062 | 박주형 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.3.10 | (FE) D-GRP-T2~T5 관계 그래프 튜토리얼 및 완료 API 연동 | P1 | FS015 · FS016 | 김도현 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0.25% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.3.11 | 온보딩 전체 흐름 통합 테스트 | P1 | 테스트 통과 | 박주형, 김도현, 정세빈, 임현 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 0.25% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-23
| 6.4 | 내 종목 관리 |  |  |  | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 2.5% | 0% | bar: 2026-10-13 to 2026-10-23
| 6.4.1 | (BE) 내 관심종목 목록 조회 API 개발 | P1 | FS054 · FS027 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-08 to 2026-10-09
| 6.4.2 | (BE) 관심종목 추가·삭제 API 개발 | P1 | FS027 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-08 to 2026-10-09
| 6.4.3 | (BE) 모의 보유종목 조회 API 개발 | P1 | FS039 · FS054 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 0.4% | 0% | bar: 2026-10-08 to 2026-10-09
| 6.4.4 | (BE) 모의계좌 연결 상태·해제 기능 개발 | P1 | FS009 · FS062 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-08 to 2026-10-09
| 6.4.5 | (FE) D-WAT-01b 초기 관심종목 선택 화면 및 검색·등록 API 연동 | P1 | FS012 | 박주형 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0.25% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.4.6 | (FE) D-MY-01 내 종목 관리 화면 및 종목·가상계좌 API 연동 | P1 | FS027 · FS054 · FS062 | 박주형 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0.25% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.4.7 | (FE) D-STK-01 종목 검색·사이드바 및 관심종목 API 연동 | P1 | FS037 · FS027 | 박주형 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0.25% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.4.8 | 내 종목 관리 통합 테스트 | P1 | 테스트 통과 | 임현, 박주형 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 0.3% | 0% | bar: 2026-10-08 to 2026-10-09
| 6.5 | 데이터 관리·외부 연동 |  | 스키마·수집 정책·AI 분석 계약 |  | 2026-10-07 | 2026-10-23 | 6.5% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-21
| 6.5.1 | (BE) 관계와 근거 연결 | P1 | FS055 구현·단위테스트 유지. 관계·근거 계약은 FS078~FS080 공통 사용. | 윤서진 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 1% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-14
| 6.5.2 | (BE) 이슈와 근거 문서를 구분 관리 | P1 | FS056 구현·단위테스트 유지. 문서·사건 구분/동일성은 FS075~FS077로 상세화. | 윤서진 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 0.65% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-13
| 6.5.3 | (BE) 브리핑 정보 저장(분석 결과와 생성 재료 제공) | P1 | FS057 구현·단위테스트 | 윤서진 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-13 to 2026-10-15
| 6.5.4 | (BE) 신규 경제뉴스 정기 수집 및 이슈 분석 | P1 | FS058 회차·분석 총괄 유지. FS074~FS079·FS081은 상세 단계이며 별도 중복 구현·공수 합산 금지. | 윤서진 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 1.1% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-20
| 6.5.5 | (BE) 분석 결과 저장 및 조회 반영 | P1 | FS059 AI 결과·공통 공개 계약 유지. 정세빈의 GraphDB 저장·조회 반영/복구는 FS080~FS081과 연계. | 윤서진 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 1.1% | 0% | bar: 2026-10-14 to 2026-10-21
| 6.5.6 | (BE) 뉴스와 시장 데이터 연동 | P1 | FS063 공급원 연동 유지. FS074 수집은 기존 어댑터를 재사용. | 윤서진 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 1% | 0% | bar: 2026-10-07 to 2026-10-16
| 6.5.7 | (BE) AI 분석 연동 | P1 | FS064 AI 호출·검증 계약 유지. FS076~FS079는 같은 호출 계약 사용. | 윤서진 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 0.65% | 0% | bar: 2026-10-14 to 2026-10-21
| 6.5.8 | 데이터 관리·외부 연동 통합 테스트 | P1 | 테스트 통과 | 윤서진 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 0.65% | 0% | bar: 2026-10-12 to 2026-10-15
| 6.6 | 메인 그래프 |  |  |  | 2026-09-21 | 2026-10-21 | 16% | 0% | bar: 2026-10-15 to 2026-10-28
| 6.6.1 | (BE) 개인화 관계 그래프 조회 API 구현 | P1 | FS017 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 1.4% | 0% | bar: 2026-10-15 to 2026-10-23
| 6.6.2 | (BE) 전체 관계 그래프 조회 API 구현 | P1 | FS018 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 1% | 0% | bar: 2026-10-15 to 2026-10-22
| 6.6.3 | (BE) 그래프 모드 전환 API 구현 | P1 | FS019 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 0.5% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-10-23
| 6.6.4 | (BE) 기업 노드 정보 API 구현 기본 정보·시세·주요 지표 조회 및 미제공 구분 | P1 | FS020 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 0.7% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-23
| 6.6.5 | (BE) 이슈 노드 정보 API 구현 | P1 | FS021 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 0.7% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-23
| 6.6.6 | (BE) 기업별 이슈 영향 조회 API 구현 | P1 | FS022 영향 결과 조회·표시 구현·단위테스트. 영향 생성·근거 검증은 AI의 FS079 제공 결과 사용. | 정세빈 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 0.8% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-23
| 6.6.7 | (BE) 기업·이슈 영향 경로 조회 API 구현 | P1 | FS022 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 1.1% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-10-27
| 6.6.8 | (BE) 기업 간 관계 상세 조회 API 구현 | P1 | FS023 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 0.8% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-10-26
| 6.6.9 | (BE) 관계 근거 조회 API 구현 | P1 | FS024 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 0.9% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-27
| 6.6.10 | (BE) 선택 노드 AI 질문 API 구현 | P1 | FS025 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 0.6% | 0% | bar: 2026-10-26 to 2026-10-28
| 6.6.11 | (BE) 사이드바 기업 목록·검색 API 구현 | P1 | FS026 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 0.5% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-21
| 6.6.12 | (BE) 관심 종목 수정 API 구현 | P1 | FS027 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 0.4% | 0% | bar: 2026-10-20 to 2026-10-22
| 6.6.13 | (BE) 뉴스·공시 수집 및 수집 회차 관리 | P1 | FS074 수집 회차·문서 계약·수집 시험 FS058/FS063 재사용 | 윤서진 | 2026-09-21 | 2026-10-15 | 0.45% | 0% | bar: 2026-09-21 to 2026-10-15
| 6.6.14 | (BE) 원천 문서 정제·중복 제거 및 버전 관리 | P1 | FS075 정제·중복/수정 판정·원문 위치 시험 선행 FS074 / FS056·FS058 연계 | 윤서진 | 2026-09-21 | 2026-10-15 | 0.45% | 0% | bar: 2026-09-21 to 2026-10-15
| 6.6.15 | (BE) AI 사건·이슈 추출 및 이슈 후보 생성 | P1 | FS076 사건·이슈 후보·근거·추출 시험 선행 FS075 / FS058·FS064 연계 | 윤서진 | 2026-09-21 | 2026-10-15 | 0.75% | 0% | bar: 2026-09-21 to 2026-10-15
| 6.6.16 | (BE) 기업·이슈 Entity Linking 및 동일성 판정 | P1 | FS077 정규 ID 매핑·동일성/오병합 시험 선행 FS076 / FS056·FS058 연계 | 윤서진 | 2026-09-21 | 2026-10-15 | 0.55% | 0% | bar: 2026-09-21 to 2026-10-15
| 6.6.17 | (BE) 기업–이슈·기업–기업 관계 추출 | P1 | FS078 관계 유형·방향·경로 추출 시험 선행 FS077 / FS055·FS058 연계 | 윤서진 | 2026-09-21 | 2026-10-15 | 0.75% | 0% | bar: 2026-09-21 to 2026-10-15
| 6.6.18 | (BE) 영향 방향·근거 검증 및 공개 적격 판정 | P1 | FS079 영향·근거·공개 검증 시험 선행 FS078 / FS022는 조회·표시 | 윤서진 | 2026-09-21 | 2026-10-15 | 0.65% | 0% | bar: 2026-09-21 to 2026-10-15
| 6.6.19 | (BE) GraphDB 노드·간선 upsert 및 공개 버전 반영 | P1 | FS080 멱등 upsert·트랜잭션·공개 버전 시험 선행 FS079 / FS055·FS059 연계 | 윤서진 | 2026-09-21 | 2026-10-15 | 0.4% | 0% | bar: 2026-09-21 to 2026-10-15
| 6.6.20 | (BE) 그래프 증분 갱신·관계 비활성화 및 실패 단계 복구 | P1 | FS081 증분 갱신·비활성화·복구 시험 선행 FS080 / FS058·FS059·FS067-03 연계 | 윤서진 | 2026-09-21 | 2026-10-15 | 0.25% | 0% | bar: 2026-09-21 to 2026-10-15
| 6.6.21 | (FE) D-GRP-01·01b 전체·개인화 관계 그래프 화면 및 조회 API 연동 | P1 | FS017 · FS018 · FS019 · FS026 | 김도현 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0.45% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.6.22 | (FE) D-GRP-02 이슈 노드 상세 패널 및 이슈 API 연동 | P1 | FS021 · FS024 | 김도현 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.6.23 | (FE) D-GRP-03 기업 노드 상세 패널 및 기업 API 연동 | P1 | FS020 · FS026 · FS027 | 김도현 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 0.4% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.6.24 | (FE) D-GRP-04 간선 상세 패널 및 관계 API 연동 | P1 | FS023 · FS024 | 김도현 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.6.25 | (FE) D-GRP-05 근거 상세 창 및 근거 문서 API 연동 | P1 | FS024 | 김도현 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 0.3% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.6.26 | (FE) D-GRP-06·07b 영향 경로·포커스 그래프 및 경로 API 연동 | P1 | FS020 · FS022 · FS024 | 김도현 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.6.27 | 메인 그래프 통합 테스트 | P1 | 테스트 통과 | 정세빈, 윤서진, 김도현 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 0.15% | 0% | bar: 2026-10-12 to 2026-10-15
| 6.7 | 기업 상세·타임라인 |  | 기업·시장·근거 조회 API |  | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 3.5% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-10-29
| 6.7.1 | (BE) 종목 목록·검색 API 구현 | P1 | FS037 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-10-26
| 6.7.2 | (BE) 기업 상세 조회 API 구현 | P1 | FS038 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 0.4% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-10-26
| 6.7.3 | (BE) 차트·타임라인 기간 조회 API 구현 | P1 | FS040 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 0.55% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-28
| 6.7.4 | (BE) 동일 시점 이슈 조회 API 구현 | P1 | FS041 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-26 to 2026-10-28
| 6.7.5 | (BE) 시점 기반 관계 그래프 조회 API 구현 | P1 | FS042 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-28
| 6.7.6 | (BE) 뉴스·공시 조회 API 구현 | P1 | FS043 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-27
| 6.7.7 | (BE) 기업 상세·관계 그래프 이동 API 구현 | P1 | FS044 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 0.3% | 0% | bar: 2026-10-27 to 2026-10-29
| 6.7.8 | (FE) D-COM-01·01b 기업 상세·차트 화면 및 기업·시세 API 연동 | P1 | FS038 · FS039 · FS040 · FS041 · FS044 | 박주형 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 0.18% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.7.9 | (FE) D-COM-02 기업 문서 탭 및 뉴스·공시 API 연동 | P1 | FS040 · FS041 · FS043 | 박주형 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 0.18% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.7.10 | (FE) D-COM-03 기업 정보 탭 및 기업 기준정보 API 연동 | P1 | FS038 · FS044 | 박주형 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 0.18% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.7.11 | (FE) D-COM-04 기업 중심 관계 그래프 및 시점 조회 API 연동 | P1 | FS038 · FS040 · FS044 | 박주형 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 0.18% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.7.12 | (FE) D-COM-05·06 사건 타임라인·차트·그래프 선택 동기화 | P1 | FS040 · FS041 · FS044 | 박주형 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 0.18% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.7.13 | 기업 상세·타임라인 통합 테스트 | P1 | 테스트 통과 | 정세빈, 박주형 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 0.25% | 0% | bar: 2026-10-12 to 2026-10-15
| 6.8 | 출퇴근 브리핑 |  | 이슈 선정·시장 데이터·관계 그래프 |  | 2026-10-12 | 2026-11-06 | 3% | 0% | bar: 2026-10-16 to 2026-10-30
| 6.8.1 | (BE) 출근 브리핑 생성 | P1 | FS028 구현·단위테스트 | 홍정현 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-27
| 6.8.2 | (BE) 퇴근 브리핑 생성 | P1 | FS029 구현·단위테스트 | 홍정현 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-20 to 2026-10-28
| 6.8.3 | (BE) 핵심 이슈 선정 및 제공 | P1 | FS030 구현·단위테스트 | 홍정현 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 0.4% | 0% | bar: 2026-10-16 to 2026-10-23
| 6.8.4 | (BE) 주요 시장 지표 제공 | P1 | FS031 구현·단위테스트 | 홍정현 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-23
| 6.8.5 | (BE) 브리핑 관계 그래프 조회 | P1 | FS032 구현·단위테스트 | 홍정현 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 0.3% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-27
| 6.8.6 | (BE) 공통 브리핑 조회 | P1 | FS033 구현·단위테스트 | 홍정현 | 2026-10-29 | 2026-11-02 | 0.15% | 0% | bar: 2026-10-26 to 2026-10-28
| 6.8.7 | (BE) 중복 발행 방지 | P1 | FS034 구현·단위테스트 | 홍정현 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 0.05% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-27
| 6.8.8 | (BE) 브리핑 이력 보존(회차·발행본·스냅샷 저장 및 조회) | P1 | FS035 구현·단위테스트 | 홍정현 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 0.1% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-27
| 6.8.9 | (BE) 개인화 브리핑 조회 | P2 | FS036 구현·단위테스트 | 홍정현 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0.1% | 0% | bar: 2026-10-27 to 2026-10-30
| 6.8.10 | (BE) 좋아요/싫어요 등록 | P2 | FS066-01 구현·단위테스트 | 홍정현 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0.1% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-10-30
| 6.8.11 | (FE) D-BRF-01 출근 브리핑 화면 및 브리핑 API 연동 | P1 | FS028 · FS030 · FS031 · FS033 · FS035 | 박주형 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0.18% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.8.12 | (FE) D-BRF-02 퇴근 브리핑 화면 및 브리핑 API 연동 | P1 | FS029 · FS030 · FS031 · FS033 · FS035 | 박주형 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0.18% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.8.13 | (FE) D-BRF-04 브리핑 회차·이력 화면 및 조회 API 연동 | P2 | FS032 · FS035 | 박주형 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0.18% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.8.14 | (FE) 브리핑 관계 그래프·개인화·평가 UI 및 API 연동 | P2 | FS032 · FS036 · FS066-01 | 박주형 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 0.18% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.8.15 | 출퇴근 브리핑 통합 테스트 | P1 | 테스트 통과 | 홍정현, 박주형 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0.18% | 0% | bar: 2026-10-12 to 2026-10-15
| 6.9 | AI 챗봇 |  | 질의 분기 거버넌스·그래프/근거 조회 |  | 2026-10-08 | 2026-10-24 | 5% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-11-02
| 6.9.1 | (BE) AI 질문 진입·맥락 전달 | P1 | FS025 · FS045 구현·단위테스트 | 김도현 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0.45% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-10-26
| 6.9.2 | (BE) 질문 대상·기간 해석·되묻기 | P1 | FS046 구현·단위테스트 | 김도현 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0.25% | 0% | bar: 2026-10-21 to 2026-10-27
| 6.9.3 | (BE) 근거·관계 그래프 맥락 조회 | P1 | FS047 구현·단위테스트 | 김도현 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-22 to 2026-10-28
| 6.9.4 | (BE) 근거 기반 답변 생성·안전 검증 | P1 | FS048 구현·단위테스트 | 김도현 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0.6% | 0% | bar: 2026-10-23 to 2026-10-29
| 6.9.5 | (BE) 답변 근거·관련 그래프 탐색 | P1 | FS049 구현·단위테스트 | 김도현 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 0.45% | 0% | bar: 2026-10-26 to 2026-10-30
| 6.9.6 | (BE) 새 대화·후속 질문 | P1 | FS050 구현·단위테스트 | 김도현 | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 0.3% | 0% | bar: 2026-10-27 to 2026-10-30
| 6.9.7 | (BE) 패널 상태 유지·결과 재조회 | P1 | FS051 구현·단위테스트 | 김도현 | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-10-30
| 6.9.8 | (BE) 대화와 내부 패널 유지 | P1 | FS051 내부 처리 | 김도현 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 0.15% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-02
| 6.9.9 | (BE) AI 결과 회수와 재시도 | P1 | FS051 내부 처리 | 김도현 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | 0.15% | 0% | bar: 2026-10-29 to 2026-11-02
| 6.9.10 | (BE) 대화와 질문 기록 | P1 | FS060 구현·단위테스트 | 김도현 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 0.3% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-21
| 6.9.11 | (FE) D-AI-01 AI 챗봇 기본 화면 및 세션 API 연동 | P1 | FS025 · FS045 · FS047 · FS048 | 김도현 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | 0.45% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.9.12 | (FE) D-AI-01b 기업·이슈·간선 선택 맥락 질문 연동 | P1 | FS047 | 김도현 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.9.13 | (FE) D-AI-02 AI 비동기 작업 상태·결과·재시도 API 연동 | P1 | FS046 · FS049 · FS051 · FS052-02 · FS053 · NFS003 | 김도현 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | 0.45% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.9.14 | (FE) D-AI-02b 대화 이력·후속 질문·답변 재조회 API 연동 | P1 | FS053 · NFS003 | 김도현 | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 0.35% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.9.15 | AI 챗봇 통합 테스트 | P1 | 테스트 통과 | 김도현 | 2026-10-28 | 2026-10-24 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-12 to 2026-10-15
| 6.10 | 관리자 |  | 운영 데이터·권한·검토 워크플로 |  | 2026-10-12 | 2026-10-24 | 3.5% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-11-03
| 6.10.1 | (BE) 관리자 인증·권한 관리 API 개발 | P1 | FS073 · NFS001 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-22
| 6.10.2 | (BE) 관리자 대시보드 통합 API 개발 | P1 | FS072 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 0.25% | 0% | bar: 2026-10-29 to 2026-11-03
| 6.10.3 | (BE) 회원 활동 조회·차단 관리 API 개발 | P2 | FS069-01 · FS069-02 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 0.15% | 0% | bar: 2026-10-27 to 2026-10-30
| 6.10.4 | (BE) 사용자·기업 통계 API 개발 | P2 | FS065 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 0.12% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-02
| 6.10.5 | (BE) AI 결과 평가·선호도 통계 API 개발 | P2 | FS066-01 · FS066-02 구현·단위테스트 | 김도현/홍정현 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 0.12% | 0% | bar: 2026-10-29 to 2026-11-03
| 6.10.6 | (BE) 관계추출·이슈 분석 상태 조회 API 개발 | P2 | FS067-01 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-29 to 2026-11-03
| 6.10.7 | (BE) 보류 이슈 검수·분석 재처리 기능 개발 | P1 | FS067-02 · FS067-03 구현·단위테스트 | 정세빈 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 0.25% | 0% | bar: 2026-10-26 to 2026-11-02
| 6.10.8 | (BE) AI 사용량·비용·오류 조회 기능 개발 | P1 | FS068 구현·단위테스트 | 안재현 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0.15% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-02
| 6.10.9 | (BE) 브리핑 회차·발행 상태 관리 API 개발 | P1 | FS070-01 · FS070-02 구현·단위테스트 | 홍정현 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0.18% | 0% | bar: 2026-10-27 to 2026-11-02
| 6.10.10 | (BE) 브리핑 정정·제공 중단 기능 개발 | P1 | FS071-01 · FS071-02 구현·단위테스트 | 홍정현 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0.15% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.10.11 | (BE) 관리자 대화록 마스킹 조회 기능 개발 | P1 | FS066-03 구현·단위테스트 | 김도현 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0.18% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.10.12 | (BE) 관리자 주요 작업 감사기록 저장·조회 구현 | P2 | FS072 · NFS008 구현·단위테스트 | 임현 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.10.13 | (FE) A-ADM-05c 관리자 로그인·권한 화면 및 인증 API 연동 | P1 | FS073 · NFS001 | 박주형 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.10.14 | (FE) A-ADM-01 운영 대시보드 및 통합 현황 API 연동 | P1 | FS072 | 박주형 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.10.15 | (FE) A-ADM-02·02b 통계·피드백 화면 및 평가 API 연동 | P2 | FS065 · FS066-02 · FS066-03 | 박주형 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0.18% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.10.16 | (FE) A-ADM-03 그래프 파이프라인·검수 화면 및 재처리 API 연동 | P1 | FS067-01 · FS067-02 · FS067-03 | 윤서진 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0.22% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.10.17 | (FE) A-ADM-04·04b 브리핑·AI 사용량 운영 화면 및 API 연동 | P1 | FS070-01 · FS070-02 · FS071-01 · FS071-02 · FS068 | 박주형 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.10.18 | (FE) A-ADM-05·05b 회원·감사 로그 화면 및 관리 API 연동 | P2 | FS069-01 · FS069-02 · FS073 · NFS008 | 박주형 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0.2% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.10.19 | 관리자 권한·운영 기능 통합 테스트 | P1 | 테스트 통과 | 팀원 전원 | 2026-10-22 | 2026-10-24 | 0.15% | 0% | bar: 2026-10-28 to 2026-11-03
| 6.11 | 통합 검증·배포·발표 |  | 각 영역 기능 완료 |  | 2026-10-12 | 2026-10-28 | 4% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-11-06
| 6.11.1 | API·스키마 계약 통합 점검 | 통합검증 | 계약 점검 결과 | 팀원 전원 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | 0.45% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-23
| 6.11.2 | 개발·테스트 환경 통합 및 DB 마이그레이션 검증 | 통합검증 | 서버/DB/GraphDB/AI 모두 테스트 환경 정상 기동 | 안재현 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 0.45% | 0% | bar: 2026-10-19 to 2026-10-23
| 6.11.3 | 핵심 사용자 시나리오 E2E 검증 | 통합검증 | 주요 사용자 흐름 정상 완료 | 안재현 | 2026-10-12 | 2026-10-23 | 0.55% | 0% | bar: 2026-10-29 to 2026-11-03
| 6.11.4 | 데이터·GraphDB·근거 정합성 검증 | 통합검증 | 그래프·근거·버전·기업/사건 연결 검증 | 윤서진 | 2026-10-12 | 2026-10-27 | 0.45% | 0% | bar: 2026-10-29 to 2026-11-04
| 6.11.5 | AI 챗봇·브리핑 결과 및 복구 검증 | 통합검증 | 질문·브리핑·재시도·오류 상태 정상 | 김도현 | 2026-10-12 | 2026-10-27 | 0.45% | 0% | bar: 2026-10-29 to 2026-11-04
| 6.11.6 | 성능·장애·예외 처리 검증 | 통합검증 | 비기능 점검 결과 | 안재현 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 0.4% | 0% | bar: 2026-11-02 to 2026-11-04
| 6.11.7 | 결함 수정 및 회귀 테스트 | 통합검증 | Critical/Major 결함 해결 및 재검증 | 팀원 전원 | 2026-10-25 | 2026-10-28 | 0.45% | 0% | bar: 2026-11-02 to 2026-11-04
| 6.11.8 | 운영 환경(Docker·CI/CD) 배포 | 배포 | 배포본·인수 결과 | 안재현 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 0.4% | 0% | bar: 2026-11-04 to 2026-11-06
| 6.11.9 | 시연 영상 및 발표 PPT 제작 | 발표준비 | 영상·PPT·발표본 | 팀원 전원 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 0.4% | 0% | bar: 2026-11-04 to 2026-11-06

## 개발 일정 요약
기능 명세 기반 개발 일정 요약
개발 기간 2026-10-07 ~ 2026-11-06 · 7인 병렬 개발 가정 · 담당자는 팀에서 직접 배정
영역 | 기능 수 | 시작일 | 종료일 | 핵심 선행조건 | 일정 배치 원칙
회원가입·로그인 | 7 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 공통 API·인증 구조 | 선행 API 완료와 동시에 병렬 착수
온보딩·튜토리얼 | 9 | 2026-10-13 | 2026-10-23 | 회원 상태·가상계좌·관심종목 API | 선행 API 완료와 동시에 병렬 착수
데이터 관리·외부 연동 | 11 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 스키마·수집 정책·AI 분석 계약 | 선행 API 완료와 동시에 병렬 착수
메인 그래프 | 19 | 2026-09-21 | 2026-10-21 | FS074~FS081 분석·검증·GraphDB 반영 + 기존 조회 API | 기존 조회 11개 + 상세 8개. 신규 일정 산정 전; 6.4 연계 업무와 공수 중복 제거 후 확정.
기업 상세·타임라인 | 7 | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 기업·시장·근거 조회 API | 선행 API 완료와 동시에 병렬 착수
출퇴근 브리핑 | 10 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 이슈 선정·시장 데이터·관계 그래프 | P1 우선 구현 후 P2·우선순위 미정 3건 후반 배치
AI 챗봇 | 9 | 2026-10-21 | 2026-11-02 | 질의 분기 거버넌스·그래프/근거 조회 | 선행 API 완료와 동시에 병렬 착수
관리자 | 9 | 2026-10-19 | 2026-11-03 | 운영 데이터·권한·검토 워크플로 | P1 우선 구현 후 P2·우선순위 미정 3건 후반 배치
주요 마일스톤
2026-10-12 | 공통 개발 기반 완료 |  | 개발 환경·공통 API·스키마·Mock 데이터
2026-10-23 | 핵심 그래프 Alpha |  | 개인화/전체 그래프·노드 정보·핵심 이슈 연동
2026-10-30 | 기능 개발 동결 |  | 브리핑·챗봇·상세·관리자 주요 기능 완료
2026-11-03 | 통합 시나리오 검증 |  | E2E와 운영 흐름 검증 완료
2026-11-06 | 최종 인수·배포 |  | 결함 수정·비기능 점검·배포본 확정
일정 가정 및 사용 방법
1 | 병렬 개발 | 7인 팀을 전제로 데이터·그래프·화면·AI·관리자 기능을 동시에 진행합니다.
2 | 기능 완료 기준 | 각 기능 일정에는 구현과 단위 테스트를 포함하며, 통합 테스트는 별도 작업으로 배치했습니다.
3 | 미확정 기능 | 보류·검토 중·팀 검토 전·미기재 기능은 유형 열을 노란색으로 표시했습니다.
4 | P2 기능 | 공통/개인화 브리핑·관리 통계 등 P2 기능은 핵심 P1 기능 이후에 배치했습니다.
5 | 담당자 | 프로젝트 WBS의 수행인력 열은 팀에서 직접 배정할 수 있도록 비워두었습니다.
6 | 파이프라인 추가 | FS074~FS081을 6.5.13~6.5.20에 추가. AI는 수집·정제·추출·동일성·관계·영향 검증, 백엔드 B는 GraphDB 적재·갱신·복구 및 조회 연계 담당. 기존 6.4 수행인력은 유지한다.
7 | 일정·가중치 | 신규 8개 행의 날짜는 미산정 공란, 가중치 0은 중복 공수 산정 방지용 임시값이다. 작업 없음·완료를 뜻하지 않으며 기존 총 진척률에는 아직 반영되지 않는다. 기존 6.4와 중복 범위를 분리하여 일정·가중치를 확정해야 한다. 기존 번호 충돌은 유지한다.